## 菓子製造事業時系列
菓子製造事業推進に向けた経緯等について（時系列）
月 日 | 提案等時期 | 案 件 等 | 内 容 | 備 考
2018-07-31 |  | 連携協定の締結について | 「SDGsの推進と持続可能な地域づくりに関する連携協定」 ・障がい者を始め多様な人材を雇用する場づくり ・ソーシャル・イノベーション（様々な社会問題に対する革新的な解決法）による地域課題解決 ・フェアトレード（途上国の生産者から公正な賃金等を保障し商品の購入等を行うこと）を通じた世界のSDGs達成への貢献 ・その他SDGsの推進と持続可能な地域づくりに関すること
2018-09-19 | 平成30年第3回定例会 | 【議案第1号】 下川町企業立地促進条例の一部を改正する条例 | 菓子製造施設整備事業を円滑に進めるための企業立地促進条例の一部改正 ※第6条第2項第4号の追加：原案可決 | ・下川町における持続可能な開発目標を達成するための連携協定に基づき、整備する工場等 1人以上
|  | 【議案第５号】 一般会計補正予算 | 実施設計委託費（11/28完了）、浄化槽設置工事費（1/11完成）原案可決
2018-12-04 | 平成30年第4回臨時会 | 【議案第１号】 企業に対する施設等の貸付けについて | 企業立地促進条例第6条の規定により企業に対する施設等の貸付けを行おうとするもの ⇒審議不十分継続審査となる。 | ・菓子製造施設整備事業に関する資料を提出（3者連携協定、事業概要・効果、改修概要、備品リスト、貸付料算定根拠、運営の枠組み、スケジュール等）
|  | 【議案第3号】 一般会計補正予算第4号 | 工事監理委託料1,880千円、本体工事費44,500千円、備品購入費10,000千円、の補正予算を計上する。 ⇒菓子製造工事関連予算のみ削除し、他の予算案のみ修正可決。 | ※最善な運営の枠組み、現地法人の設立が不明確、以前の貸付け事例との整合性等を検討。
H30.12.19～12.28 | 平成30年第4回定例会 | 継続審査内容の検討→継続審査 | 運営法人の明確化、他の施設の貸付事例との整合性、施設貸付根拠の明確化に重点を置き審議 ※委員長の中間報告で「本事業は、新たな産業による集落の活性化、障がい者雇用を促進することからも、大変有意義な事業であり否定するものではなく、推進すべきものと解する」と報告は、あったが審査意見が付される。 | 審査意見：「本事業目的表現では地域への配慮が欠けている点がある。」「事業収支計画の提示が無いまま判断しなければならない（収支計画は提出済み）。」「主体となる現地法人の意向、意思を踏まえ、意欲が助長されるように最善、最適な仕組みを再構築する必要がある。」「工場・事業等の最適化を図るため、さらに議論を深める必要がある。」「３者協定をさらに強固なものとして、現地法人との連携の強化に努めていただきたい。」
2019-01-24 | 平成31年第１回臨時会 | 平成30年第4回臨時会【議案第１号】「企業に対する施設等の貸付けについての撤回について」 | 新たな事業計画では、企業立地促進条例に基づく「企業に対する施設等の貸付」に馴染まないと判断し、「予算措置による施設整備・貸付」に変更する。
|  | ※追加提案 【議案第1号】 一般会計補正予算第6号 | 工事監理委託料1,880千円、本体工事費44,500千円、備品購入費10,000千円、の補正予算を計上する。 ※2箇年の継続事業→繰越明許費 | 継続審査となる。
2019-02-18 | 平成31年第2回臨時会 | 1/24の継続審査案件 【議案第1号】 一般会計補正予算第6号 | 工事関連予算（工事監理委託料18,800千円、本体工事費44,500千円、備品購入費10,000千円）が原案通り可決 | ※本会議最終日の委員長報告で「地域住民の合意形成が必要」との付帯意見が出される。
2019-02-23 | 一の橋地区住民説明会 | 菓子製造施設整備事業の概要等について | ・連携協定及び企業の情報について ・事業の概要及び事業効果について ・施設改修の概要等 ・運営の枠組み ・整備事業費及び財源内訳 | ・午後3時から一の橋コミニュティセンターで開催（参加22名）
H31.3.6～ 3.15 | 平成31年第1回定例会 | 【議案第3号】 財産の減額貸付について | ・事業の公益性について ・法人の形態及び設立要件について ・議案上程の根拠法令について ・現地法人の障害者雇用及び菓子製造の実績について ・町民説明会開催の有無について ・現地法人の組織決定について ・現地法人の設立年月日及び登記年月日 ・工事発注の有無 ・地元の菓子製造事業者等に対する参加希望等の確認について ・建物等財産の減額貸付の根拠 ・減額後の貸付料について ⇒「財産の減額貸付け」の議案については、継続審査となる。
2019-03-12 | 町民説明会 | 菓子製造施設整備事業の概要等について | ・連携協定及び企業の情報について ・事業の概要及び事業効果について ・施設改修の概要等 ・運営の枠組み ・整備事業費及び財源内訳 ・一の橋説明会の概要 | ・午後6時30分からまちおこしセンター「コモレビ」で開催（参加37名）
2019-03-22 | 連携2者との調整 | 連携2者から連携協定に係る申入書を受領 | 連携2者から「SDGsの推進と持続可能な地域づくりに関する連携協定」について申入れがある。内容は、菓子製造事業について、町の検討が遅れかつ町の意思決定の決着が見えないこと、連携2者との共有を得ない形で新聞等の情報公開があったことにより、連携2者側の計画化が困難になっていることから、5/31までに提示した問題点が改善されない場合は、協定の規定に基づき協定の破棄を通知するというもの。
2019-03-25 | 現地法人予定者との調整 | 現地法人予定者から菓子製造事業に係る申入書を受領。 | 現地法人予定者から菓子製造事業に係る申し入れあり。内容は、①町民に対し当該事業について適切な説明を行うこと。②議会、町民、関係機関、行政が一体となった推進体制が整うまで、施設整備に係る工事発注を行わないこと。また、それまで当法人を現地法人や施設貸付先として決定しないこと。
| 平成31年第3回臨時会 | 継続審査案件「財産の減額貸付け」の撤回について | 連携2者及び現地法人予定者から申入れがあったことにより、事業実施が困難と判断し、「財産の減額貸付け」の議案を撤回する。
2019-06-26 |  | 連携企業からの申し入れ事項に対する回答 | 6/26に東京で連携企業からの申し入れ事項に対し回答し、協議等を行う。
2019-07-10 | 議会全員協議会 | 菓子製造事業の概要について | ・連携協定及び企業の情報について ・事業の概要及び事業効果について ・施設改修の概要等 ・運営の枠組み ・整備事業費及び財源内訳
2019-07-24 | 第５回臨時会 | 財産の減額貸付について | ・備品を除く財産の減額貸付について原案通り可決（貸付料74万円）